|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1) Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве. 2) Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества | март апрель 2022г. | Заместитель директора по УВР Алексеева Е.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Формирование банка наставляемых | Сбор данных и формирование базы | 1)Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2)Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | май 2022г. | Заместитель директора по УВР Алексеева Е.А. |
| 3. | Формирование банка наставников | Сбор данных и формирование базы | 1) Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. 2) Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных | май 2022г. | Заместитель директора по УВР Алексеева Е.А. |
| 4. | Отбор и обучение | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | Проведение анализа базы наставников и выбор подходящих для конкретной формы. | май 2022г. | Администрация образовательного учреждения |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1)Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; 2)Проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников | июнь 2022г | Заместитель директора по УВР Алексеева Е.А |
| 5. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | Отбор наставников и наставляемых | 1)Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 2)Проведение анкетирования на предмет предпочтения наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 3)Формирование наставнических пар/групп. | август 2022г. | Заместитель директора по УВР Алексеева Е.А |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1) Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». 2)Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. 3) Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых. | август сентябрь 2022г. | Директор Протасова Т.Н., Заместитель директора по УВР Алексеева Е.А, наставники |
| 6. | Завершение персонализированных программ наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1) Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование). 2) Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества ( анкетирование). 3)Мониторинг и оценка влияния программ наставничества на всех участников. 4)Организация мероприятий, направленных на мотивацию к дальнейшей наставнической деятельности. | Индивидуально по завершению программы наставничества | Директор Протасова Т.Н., Заместитель директора по УВР Алексеева Е.А, наставники |
| 7. | Информационная поддержка системы наставничества | Работа с информационными системами. | Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте ГБОУ СО «Серовская школа № 2» | В течение всего периода | Ответственный за сайт Кириченко А.А. |