## Лист1
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022г.
ГБОУ СО "Серовская школа № 2"
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Серовская городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами стенды организации, разместив следующую информацию о деятельности организации в полном объеме:
|  | размещение на стенде образовательного учреждения информации об отсутствии платных образовательных услуг | 2022-02-01 | Алексеева Елена Александровна заместитель | на стенде образовательного учреждения размещена информация об отсутствии платных образовательных услуг | 2022-02-01
|  | разместить на стенде образовательного учреждения информации о наименовании образовательных программ, реализуемых образовательным учреждением | 2022-02-01 | Алексеева Елена Александровна заместитель | информации о наименовании образовательных программ, реализуемых образовательным учреждением размещена на стенде образовательного учреждения | 2022-02-01
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме:
|  | Сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии) | 2022-03-01 | Алексеева Елена Александровна заместитель | положений о структурных подразделениях и органах управления размещены на сайте образовательного учреждения https://2srv.uralschool.ru/sveden/struct | 2022-03-01
|  | Отчет о результатах самообследования | 2022-03-01 | Протасова Татьяна Николаева, директор | отчет о результатах самообследования размещен на сайте образовательного учреждения https://2srv.uralschool.ru/sveden/document | 2022-04-01
|  | Информация о реализуемых уровнях образования | 2022-03-01 | Алексеева Елена Александровна заместитель | нформация о реализуемых уровнях образования добавлена на сайт образовательного учреждения к реализуемым программам https://2srv.uralschool.ru/sveden/education | 2022-03-01
|  | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-02-01 | Протасова Татьяна Николаева, директор | информация о численности обучающихся внесена https://2srv.uralschool.ru/sveden/education | 2022-02-01
|  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-04-01 | Протасова Татьяна Николаева, директор | информация об объеме образовательной деятельности размещен на сайте образовательного учреждения https://2srv.uralschool.ru/sveden/budget | 2022-03-01
3 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации:
|  | разместить в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-02-01 | Протасова Татьяна Николаева, директор | отчет о реализации планов НОК 2018г. размещен ( отчет за 2020г.)https://2srv.uralschool.ru/?section_id=8 | 2022-02-01
|  | разместить на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-03-01 | Протасова Татьяна Николаева, директор | гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями размещена https://2srv.uralschool.ru/ | 2022-03-01
|  | разместить на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-03-01 | Протасова Татьяна Николаева, директор | кликабильный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв размещен ( внизу страницы) https://2srv.uralschool.ru/ | 2022-03-01
II. Комфортность условий предоставления услуг
1 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 89%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого:
|  | проведение работы по обновлению интерьера помещений образовательного учреждения | 2023-12-31 | Рахманова Оксана Владимировна заместитель
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Оборудованность организации не в полной мере отвечает требованиям обеспечения доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
|  | оборудование выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2023-09-01 | Протасова Татьяна Николаева, директор
2 | Недостатков нет, организация обеспечивает возможность получения инвалидами услуг наравне с другими | Поддерживать оказание услуг инвалидам и лицам с ОВЗ на имеющемся уровне |  | Протасова Татьяна Николаева, директор
3 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 86%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг:
|  | ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации посредствам вертуальных экскурсий. | 2023-01-01 | Протасова Татьяна Николаева, директор
|  | работа по дальнейшему переоснащению материально-технической базы образовательного учреждения. | 2023-12-31 | Рахманова Оксана Владимировна заместитель
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 95%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения:
|  | Семинар-практикум "Правила общения участников образовательного процесса" | 2022-09-01 | Алексеева Елена Александровна заместитель
|  | проведение тренингового группового занятия "Правила хорошего тона" | 2022-09-01 | Колпащикова Анна Андреевна психолог
2 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень доброжелательности персонала организации:
|  | проработка "Кодекса профессиональной этики педагогических работников образовательного учреждения" на педагогической совете | 2022-09-01 | Алексеева Елена Александровна заместитель
|  | изготовление и распространение памяток "Правила общения участников образовательного процесса" | 2022-09-01 | Колпащикова Анна Андреевна психолог
3 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 98%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость персонала организации при дистанционных формах взаимодействия |  | Алексеева Елена Александровна заместитель
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
1 | 88% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию:
|  | проведение Дней открытых дверей и имиджевых мероприятиймероприятий | 2022-12-01 | Протасова Татьяна Николаева, директор
2 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг:
|  | переход всех обучающихся образовательного учреждения на пятидневный режим обучения | 2022-09-01 | Протасова Татьяна Николаева, директор
|  | переход обучающихся образовательного учреждения на односменный режим обучения | 2023-09-01 | Протасова Татьяна Николаева, директор
3 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 91%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом
|  | расширение спектра программ дополнительного образования | 2023-09-01 | Протасова Татьяна Николаева, директор
|  | проведение ежегодной оценки удовлетворенности участников образовательного процесса условиями оказания услуг с дальнейшей корректировкой плана работ по устранению замечаний, выявленных в ходе опроса | 2022-01-01 | Протасова Татьяна Николаева, директор
| Директор ГБОУ СО " Серовская школа № 2" | Т.Н.Протасова

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками